## Guia de Preenchimento
GUIA DE PREENCHIMENTO — Como Documentar um Bug
CAMPO | O QUE PREENCHER | EXEMPLOS / DICAS
ID | Identificador único do bug. Usamos em sequência. Ex: BUG-001, BUG-002... | BUG-001, BUG-002, BUG-003
Título do Bug | Descrevemos qual é o problema em uma frase clara e direta. | 'Login não valida campo em branco'
Módulo | Qual parte do sistema apresentou o problema. | Login, Cadastro, Carrinho, Busca
Severidade | Impacto técnico do bug no sistema. | Crítica=sistema para ¦ Alta=funcionalidade quebrada ¦ Média=funciona com limitação ¦ Baixa= algo mais simples
Prioridade | Urgência de correção do ponto de vista do negócio. | Alta=deve ser corrigido imediatamente ¦ Média=próxima sprint ¦ Baixa=quando possível
Status | Estado atual do bug no ciclo de vida. | Aberto → Em correção → Resolvido → Fechado (ou Reaberto)
Ambiente | Onde o bug foi encontrado. | Produção, Homologação, Staging, Desenvolvimento
Navegador | Qual browser e versão foi usado. | Chrome 120, Firefox 119, Safari 17, Edge 119
Passos para Reproduzir | Listar aqui TODOS os passos necessários para ver o bug. | 1. Acessar a tela X 2. Inserir dado Y 3. Clicar em Z 4. Observar o erro
Resultado Atual | Como mostrar o que acontece de errado? É preciso ser específico. Se possível exibir prints ou gravação da tela) | Descrever exatamente o erro, mensagem ou comportamento incorreto.
Resultado Esperado | O que deveria acontecer corretamente. | Baseie-se nos requisitos ou no comportamento lógico esperado.
Reportado por | Nome do testador que encontrou o bug. | Nome completo ou usuário
Data de Abertura | Data em que o bug foi registrado. | Formato: DD/MM/AAAA
Data de Fechamento | Data em que o bug foi resolvido e verificado. | Deixar em branco até o bug ser fechado
Importante lembrar: Quanto mais detalhado o bug report, mais rápido o desenvolvedor consegue reproduzir e corrigir o problema!

## Rastreamento de Bugs
RASTREADOR DE BUGS — QA Júnior
Projeto X ¦ Sprint: 08 ¦ Responsável: [Iasmin Santana]
ID | Título do Bug | Módulo | Severidade | Prioridade | Status | Ambiente | Navegador | Passos para Reproduzir | Resultado Atual | Resultado Esperado | Reportado por | Data de Abertura | Data de Fechamento
BUG-001 | Login não valida campos em branco | Autenticação | Alta | Alta | Aberto | Staging | Chrome 120 | 1. Acessar tela de login 2. Deixar campos vazios 3. Clicar em Entrar | Requisição enviada sem validação. Erro 500 retornado. | Mensagem de validação nos campos obrigatórios. | Ana Silva | 2026-07-03
BUG-002 | Cadastro duplica conta com e-mail existente | Cadastro | Alta | Média | Em correção | Homologação | Firefox 119 | 1. Acessar tela de cadastro 2. Inserir e-mail já cadastrado 3. Clicar em Cadastrar | Segunda conta criada sem erro. | Mensagem: 'E-mail já cadastrado. Faça login.' | Carlos Lima | 2026-11-03
BUG-003 | Total do carrinho não atualiza ao remover item | Carrinho | Média | Média | Aberto | Produção | Chrome 120 | 1. Adicionar 2 produtos ao carrinho 2. Remover 1 produto 3. Verificar total | Total exibido permanece o mesmo sem recarregar. | Total atualizado imediatamente após remoção. | Ana Silva | 2026-09-03
BUG-004 | Imagem do produto quebrada na página de detalhes | Catálogo | Baixa | Baixa | Resolvido | Staging | Safari 17 | 1. Acessar catálogo 2. Clicar em qualquer produto 3. Verificar imagem | Ícone de imagem quebrada exibido. | Imagem do produto carregada corretamente. | Pedro Rocha | 2026-10-03 | 13/03/2026
BUG-005 | Botão 'Esqueci minha senha' não responde | Autenticação | Crítica | Alta | Fechado | Produção | Edge 119 | 1. Acessar tela de login 2. Clicar em 'Esqueci minha senha' | Nenhuma ação ocorre. Console exibe erro JS. | Redirecionar para tela de recuperação de senha. | Ana Silva | 2024-12-01 | 13/04/2026
BUG-006
BUG-007
BUG-008
BUG-009
BUG-010
BUG-011
BUG-012
BUG-013
BUG-014
BUG-015
BUG-016
BUG-017
BUG-018
BUG-019
BUG-020
BUG-021
BUG-022
BUG-023
BUG-024
BUG-025